## Slide 1: Презентация бережливого проекта Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на благоустройство территории техникума
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖЕНИЕ «яковлевский политехнический техникум»
Директор ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»
Непорожняя Галина Викторовна
г. Строитель, 2022 год
Notes: Титульный слайд

## Slide 3: Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на благоустройство территории техникума» Карта текущего состояния
 | Исполнитель |  | 
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
Шаг 1 |  | Шаг 2 |  | Шаг 3 |  | Шаг 4 |  | Шаг 5 |  | Шаг 6 |  | Шаг 7 |  | Шаг 8 | 
Директор |  | Зам.директра по АХР |  | Зам.директра по АХР |  | Начальник планово-экономического отдела техникума |  | Начальник планово-экономического отдела |  | Начальник планово-экономического отдела |  | Зам.директора по АХР |  | Зам.директора по АХР. | 
Дает задания на озеленение территории техникума |  | Составляет план размещения растений на территории |  | Оформляет заявки на посевной материал |  | Собирает счета на приобретение посевного материала |  | Проверяет счета |  | Отдает счета на доработку Зам.директора по АХР. |  | Перепроверяет счета, делает сравнительный анализ |  | Направляет сформированные счета начальнику планово-экономического отдела | 
10 -15 мин |  | 20 – 25 мин |  | 45 - 55 мин |  | 3 – 5 дней |  | 60 - 120 мин |  | 5 -10 мин |  | 45 -65 мин |  | 10-15 мин | 
Как есть: 21.05.2022
7
5
Перечень потерь/проблем | 
1. | Лишнее перемещение
2. | Временные потери при формировании счетов
3 | Временные потери при проверке счетов
4 | Временные потери по причине корректировки счетов
5 | Временные потери по причине возврата на доработку
6. | Расход бумаги
7 | Временные потери при транспортировки
8. | Временные потери при приобретении посадочного и посевного материала в питомнике
ВПП (время протекания процесса) –3 дня 597 мин – 5 дней 832 мин | 
ВХОД
ВЫХОД
8
3
4
6
8
2

## Slide 4: Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на благоустройство территории техникума» Карта текущего состояния
 | Исполнитель |  | 
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
Шаг 9 |  | Шаг 10 |  | Шаг 11 |  | Шаг 12 |  | Шаг 13 |  | Шаг 14 |  | Шаг 15 |  | Шаг 16 | 
Начальник планово-экономического отдела |  | Директор |  | Зам.директра по АХР |  | Начальник планово-экономического отдела |  | Начальник планово-экономического отдела |  | Замдиректра по АХР |  | Зам.директора по АХР |  | Зам.директора по АХР | 
Проверяет счета и направляет директору на подпись |  | Проверяет счета и принимает разрешение о приобретении посев. материала |  | Получает разрешение на приобретение посев. материала |  | Выделяет средства на приобрете-ние материала и средства на ГСМ |  | Перечисляет средства на расчетный счет организации |  | Приобре-тает посадочный и посевной материал в питомнике |  | Осуществляет доставку материала в техникум |  | Планирует субботник | 
60 -120 мин |  | 30 – 40 мин |  | 45 - 51 мин |  | 35 - 45мин |  | 30 - 40 мин |  | 55 -75 мин |  | 60 -75мин |  | 7-10 мин | 
Как есть: 21.05.2022
6
9
ВХОД
ВЫХОД
7
10
4
5
8
4
Перечень потерь/проблем | 
1. | Лишнее перемещение
2. | Временные потери при формировании счетов
3 | Временные потери при проверке счетов
4 | Временные потери по причине корректировки счетов
5 | Временные потери по причине возврата на доработку
6. | Расход бумаги
7 | Временные потери при транспортировки
8. | Временные потери при приобретении посадочного и посевного материала в питомнике
ВПП (время протекания процесса) –3 дня 597 мин – 5 дней 832 мин | 
10

## Slide 5: Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на благоустройство территории техникума» Карта текущего состояния
 | Исполнитель |  | 
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
Шаг 17 |  | Шаг 18 |  | Шаг 19 |  | Шаг 20 | 
Замдиректра по АХР |  | Кураторы, студенты техникума |  | Кураторы, студенты техникума |  | Кураторы, студенты и сотрудники техникума | 
Дает задание кураторам на проведение субботника |  | Получают задания на озеленение территории техникума |  | Проводят акцию по сбору дополни-тельного посадочного и посевного материала |  | Проводят озеленение территории техникума | 
10-15 мин |  | 2 – 5 мин |  | 3 – 5 дней |  | 45 - 65мин | 
Как есть: 21.05.2022
В
Х
ОД
ВЫХОД
Перечень потерь/проблем | 
1. | Лишнее перемещение
2. | Временные потери при формировании счетов
3 | Временные потери при проверке счетов
4 | Временные потери по причине корректировки счетов
5 | Временные потери по причине возврата на доработку счетов
6. | Расход бумаги
7 | Временные потери при транспортировки
8. | Временные потери при приобретении посадочного и посевного материала в питомнике
ВПП (время протекания процесса) –3 дня 577 мин – 5 дней 852 мин | 
7

## Slide 6: Пирамида проблем
Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящих доход деятельности на благоустройство техникума»
Уровень ПОО
Региональный уровень
Федеральный уровень
1.Лишнее перемещение
2. Временные потери при формировании счетов
3. Временные потери при проверке счетов
4. Временные потери по причине корректировки счетов
5. Временные потери по причине возврата на доработку счетов
6. Расход бумаги
7. Временные потери при транспортировки
8. Временные потери при приобретении посадочного и посевного материала
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

## Slide 7: Карта ИДЕАЛЬНОГО состояния: 21.05.2022
 | Исполнитель |  | 
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
ВПП (время протекания процесса) – 3 дня 55 мин – 5 дней 85 мин (90%-91%)
 | Шаг 1 |  | Шаг 2 |  | Шаг 3 | 
 | Директор |  | Кураторы студенты техникума |  | Кураторы, студенты и сотрудники техникума | 
 | Дает задания на озеленение территории техникума |  | Проводят акцию по сбору дополни-тельного посадоч-ного и посевного материала |  | Проводят озеленение территории техникума | 
 | 10 -15 мин |  | 3 – 5 дней |  | 45 – 65 мин | 
Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящих доход деятельности на благоустройство техникума»
ВХОД
ВЫХОД

## Slide 8
№ | Проблема | Время, дни/мин
1 | Лишнее перемещение | 72 - 160
2 | Временные потери при формировании счетов | 3дня 45мин-5дней 55мин
3 | Временные потери при проверке счетов | 240 -300
4 | Временные потери по причине корректировки счетов | 90-160
5 | Временные потери по причине возврата на доработку счетов | 15-35
6 | Временные потери при транспортировки | 60 -75
7 | Временные потери при приобретении посадочного и посевного материала | 55 - 65
 | Всего | 3дня 577мин- 5дней 852мин
№ | Проблема | Время, мин
1 | Временные потери при формировании счетов | 3дня 45мин-5дней 55мин
2 | Временные потери при проверке счетов | 240 -300
3 | Временные потери по причине корректировки счетов | 90-160
4 | Лишнее перемещение | 72 - 160
5 | Временные потери при транспортировки | 60 -75
6 | Временные потери при приобретении посадочного и посевного материала | 55 - 65
7 | Временные потери по причине возврата на доработку счетов | 15-35
 | Всего | 3дня 577мин- 5дней 852мин
Выявленные проблемы
Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящих доход деятельности на благоустройство территории техникума»

## Slide 9: Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящих доход деятельности на благоустройство территории техникума» Карта целевого состояния
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
Как будет: 21.05.2022
Шаг 5 |  | Шаг 6 |  | Шаг 7 | Шаг 8
ВПП (время протекания процесса) – 3 дня 75 мин – 5 дней 105 мин
(87%-88%)
 | Шаг 1 |  | Шаг 2 |  |  | Шаг 3 |  |  | Шаг 4 | 
 | Директор |  | Замдирек-тора по АХР |  |  | Кураторы, студенты техникума |  |  | Кураторы, студенты и сотрудники техникума | 
 | Дает задания на озелене-ние террито-рии техни-кума |  | Составляет план размеще-ния растений на территории |  |  | Проводят акцию по сбору дополни-тельного посадоч-ного и посевного материала |  |  | Проводят озеленение территории техникума | 
 | 10 -15 мин |  | 20 – 25 мин |  |  | 3 – 5 дней |  |  | 45 – 65 мин | 
ВХОД
ВЫХОД

## Slide 10: ДИАГРАММА ПАРЕТО
№ проблемы
мин
852
850
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1 2 3 4 5 6
Min
Max
Min
Max
проект
«Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на благоустройство территории техникума»

## Slide 11: МЕТОД 5W1H
Принятое решение:
разработать СОК по подготовке посевного материала к озеленению территории техникума
Вклад в достижение цели: 240-300мин (38%- 45%)
Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств, от приносящих доход деятельности на благоустройство территории техникума»
2. Временные потери при проверке счетов |  | 
 | Кто | Замдиректора по АХР
 | Что | Теряет время
 | Когда | При проверке счетов
 | Почему | Подсчет данных
 | Почему | Работа с большим объемом информации
?
?
?
?
?

## Slide 12: МЕТОД 5W1H
Принятое решение:
разработать СОК по подготовке посевного материала к озеленению территории техникума
Вклад в достижение цели: 90-160мин (17%- 20%)
Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств, от приносящих доход деятельности на благоустройство территории техникума»
3. Временные потери по причине корректировки счетов |  | 
 | Кто | Начальник планово-экономического отдела
 | Что | Теряет время
 | Когда | При корректировке счетов
 | Почему | Сравнение данных
 | Почему | Работа с большим объемом информации
?
?
?
?
?

## Slide 13: МЕТОД 5W1H
Принятое решение:
разработать СОК по подготовке посевного материала к озеленению территории техникума
Вклад в достижение цели: 72-160 мин (13% - 20%)
Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств, от приносящих доход деятельности на благоустройство территории техникума»
4. Лишнее перемещение |  | 
 | Кто | Замдиректора по АХР
 | Что | Теряет время
 | Когда | При закупке посевного материала, осуществлении доставки материала из питомника в техникум, составлении плана озеленения территории
 | Почему | Контролирует большой объем работ по озеленению территории техникума
 | Почему | Работа с большим объемом территории
?
?
?
?
?

## Slide 14: Анализ проблем, разработка решений
№ п/п | Проблемы* | Первопричины | Решения
1 | Временные потери при формировании счетов | Необходимость получения счетов из разных организаций. | Разработка СОК по озеленению территории техникума
2 | Временные потери при проверке счетов | Необходимость проверки счетов из разных организаций. | Разработка СОК по озеленению территории техникума
3 | Временные потери по причине корректировки счетов | Необходимость корректировки счетов из разных организаций. | Разработка СОК по озеленению территории техникума
4 | Лишнее перемещение | Необходимость получения, проверки, корректировки счетов на посевной и посадочный материал из разных организаций. | Проведение акций по сбору посадочного и посевного материала в техникуме
5 | Временные потери при транспортировки | Необходимость доставки посевного и посадочного материала в техникум. | Проведение акций по сбору посадочного и посевного материала в техникуме
6 | Временные потери при приобретении посадочного и посевного материала | Необходимость приобретения и доставки посевного и посадочного материала из разных питомников. | Проведение акций по сбору посадочного и посевного материала в техникуме
7 | Временные потери по причине возврата на доработку счетов | Необходимость поиска более выгодных предложений | Разработка СОК по озеленению территории техникума
8 | Временные потери при формировании счетов | Необходимость сверки счетов из разных организаций. | Разработка СОК по озеленению территории техникума

## Slide 15: Основные блоки работ проекта
* завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом
№ | Наименование | Длитель- ность, дн. | Начало | Окончание | 2022 |  | 
 |  |  |  |  | 03 | 04 | 05
1 | Старт проекта | 1 день | 21.03.2022 |  |  |  | 
2 | Разработка карточки проекта | 1 день | 21.03.2022 | 21.03.2022 |  |  | 
3 | Разработка текущей карты процесса | 3 дня | 22.03.2022 | 24.03.2022 |  |  | 
4 | Поиск и выявление проблем | 11 дней | 25.03.2022 | 09.04.2022 |  |  | 
5 | Разработка идеальной карты процесса | 7 дней | 11.04.2022 | 19.04.2022 |  |  | 
6 | Разработка целевой карты процесса | 3 дня | 20.04.2022 | 23.04.2022 |  |  | 
7 | Разработка плана мероприятий | 8 дней | 25.04.2022 | 08.05.2022 |  |  | 
8 | Защита проекта | 1 день | 12.05.2022 | 12.05.2022 |  |  | 
9 | Внедрение улучшений | 11 дней | 16.05.2022 | 30.05.2022 |  |  | 
10 | Закрытие проекта | 1 день |  | 31.05.2022 |  |  | 
Итого |  | 47 дней |  |  |  |  | 

## Slide 16: Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящих доход деятельности на благоустройство территории техникума» СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ Карта

## Slide 17: Проект «Оптимизация затрат бюджетных средств и средств от приносящих доход деятельности на благоустройство территории техникума» Карта текущего состояния
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
Как будет: 31.05.2022
Шаг 5 |  | Шаг 6 |  | Шаг 7 | Шаг 8
ВПП (время протекания процесса) – 3 дня 75 мин – 5 дней 105 мин
(87%-88%)
 | Шаг 1 |  | Шаг 2 |  |  | Шаг 3 |  |  | Шаг 4 | 
 | Директор |  | Зам.директра по АХР |  |  | Кураторы, студенты техникума |  |  | Кураторы, студенты и сотрудники техникума | 
 | Дает задания на озелене-ние террито-рии технику-ма |  | Состав-ляет план разме-щения растений на террито-рии |  |  | Проводят акцию по сбору дополни-тельного посадочного и посевного материалов |  |  | Проводят озеленение территории техникума | 
 | 10 -15 мин |  | 20 – 25 мин |  |  | 3 – 5 дней |  |  | 45 – 65 мин | 
ВХОД
ВЫХОД