## Slide 1: Презентация бережливого проекта Оптимизация процесса подготовки тулбоксов и материалов к проведению профориентационных мероприятий со школьниками и дошкольниками
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖЕНИЕ «яковлевский политехнический техникум»
Руководитель Центра профориетации
ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»
Решетняк Наталья Ивановна
г. Строитель, 2022 год
Notes: Титульный слайд

## Slide 3: Проект «Оптимизация процесса подготовки тулбоксов и материалов к проведению профориентационных мероприятий со школьниками и дошкольниками» Карта текущего состояния
 | Исполнитель |  | 
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
Шаг 1 |  | Шаг 2 |  | Шаг 3 |  | Шаг 4 |  | Шаг 5 |  | Шаг 6 |  | Шаг 7 |  | Шаг 8 | 
Руководитель Центра профориентации |  | Заместитель директора по УПР |  | Заместитель директора по УПР |  | Преподаватели, мастера |  | Старший мастер |  | Заместитель директора по УПР |  | Директор |  | Заместитель директора по АХР | 
Составляет план проведения профориентационных мероприятий |  | Пишет приказ и план проведения мероприятия |  | Обсуждает план мероприятия с мастерами и преподавателями по подготовке мероприятия |  | Формируют список материалов и инструментов, составляют заявку на приобретение материалов и инструментов |  | Рассматривает, корректирует заявку и передает заместителю директора по УПР |  | Отдает заявку к директору на соглосавание. |  | Согласовывает заявку для приобретения материала |  | Берет счета | 
10 -15 мин |  | 20 – 25 мин |  | 45 - 55 мин |  | 1 – 2 дней 5-10 мин |  | 30 - 60 мин |  | 15 -20 мин |  | 1 -2 день 10-15 мин |  | 1-2 дня 25-30 мин | 
Как есть: 01.09.2022
4
Перечень потерь/проблем |  | 7. | Расход тонера
1. | Лишнее перемещение | 8. | Расход ГСМ
2. | Временные потери при формировании счетов | 9. | Временные потери при транспортировке
3. | Временные потери при проверке счетов | 10. | Временные потери при приобретении материалов и инструментов
4. | Временные потери по причине корректировки счетов | 11. | Временные потери при корректировке приказа
5. | Временные потери по причине возврата на доработку | 12. | Временные потери при корректировке заявки
6. | Расход бумаги | 13. | Временные потери при формировании тулбокса
ВПП (время протекания процесса) – 4 дня 820 мин – 8 дней 1195 мин |  |  | 
ВХОД
ВЫХОД
2
1
3

## Slide 4: Проект «Оптимизация процесса подготовки тулбоксов и материалов к проведению профориентационных мероприятий со школьниками и дошкольниками» Карта текущего состояния
 | Исполнитель |  | 
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
Шаг 9 |  | Шаг 10 |  | Шаг 11 |  | Шаг 12 |  | Шаг 13 |  | Шаг 14 |  | Шаг 15 |  | Шаг 16 | 
Начальник планово-экономического отдела |  | Директор |  | Заместитель директора по АХР |  | Начальник планово-экономического отдела |  | Начальник планово-экономического отдела |  | Заместитель директра по АХР |  | Заместитель директора по АХР |  | Старший мастер | 
Проверяет и корректирует счета и направляет директору на подпись |  | Проверяет счета и принимает разрешение о приобретении инструментов и материалов |  | Получает разрешение на приобретение инструментов и материалов |  | Определяет источники финансирования на приобретение инструментов, материалов и ГСМ |  | Перечисляет средства на расчетный счет организации |  | Приобретает инструмент и материалы |  | Осуществляет доставку инструментов и материалов в техникум |  | Формирует заявку на выдачу со склада | 
30 -40 мин |  | 60 – 120 мин |  | 45 - 50 мин |  | 35 - 45 мин |  | 1-2 дня 20-30 мин |  | 180-240 мин |  | 60 -75мин |  | 10-15 мин | 
Как есть: 01.09.2022
12
5
ВХОД
ВЫХОД
6
7
10
9
8
11
Перечень потерь/проблем |  | 7. | Расход тонера
1. | Лишнее перемещение | 8. | Расход ГСМ
2. | Временные потери при формировании счетов | 9. | Временные потери при транспортировке
3. | Временные потери при проверке счетов | 10. | Временные потери при приобретении материалов и инструментов
4. | Временные потери по причине корректировки счетов | 11. | Временные потери при корректировке приказа
5. | Временные потери по причине возврата на доработку | 12. | Временные потери при корректировке заявки
6. | Расход бумаги |  | 
ВПП (время протекания процесса) – 4 дня 820 мин – 8 дней 1195 мин |  |  | 

## Slide 5: Проект «Оптимизация процесса подготовки тулбоксов и материалов к проведению профориентационных мероприятий со школьниками и дошкольниками» Карта текущего состояния
 | Исполнитель |  | 
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
Шаг 17 |  | Шаг 18 |  | Шаг 19 |  | Шаг 20 | 
Директор |  | Старший мастер |  | Преподаватели, мастера |  | Преподаватели, мастера | 
Согласовывает заявку на выдачу со склада |  | Получает и выдает мастерам и преподавателям материалы и инструменты со склада |  | Получают инструменты и материалы |  | Формируют набор инструментов и материалов | 
120-180 мин |  | 25– 30 мин |  | 15 – 20 мин |  | 60 – 120 мин | 
Как есть: 01.09.2022
В
Х
ОД
ВЫХОД
13
14
15
Перечень потерь/проблем |  | 7. | Расход тонера
1. | Лишнее перемещение | 8. | Расход ГСМ
2. | Временные потери при формировании счетов | 9. | Временные потери при транспортировке
3. | Временные потери при проверке счетов | 10. | Временные потери при приобретении материалов и инструментов
4. | Временные потери по причине корректировки счетов | 11. | Временные потери при корректировке приказа
5. | Временные потери по причине возврата на доработку | 12. | Временные потери при корректировке заявки
6. | Расход бумаги |  | 
ВПП (время протекания процесса) – 4 дня 820 мин – 8 дней 1195 мин |  |  | 

## Slide 6: Пирамида проблем
Проект
Уровень ПОО
Региональный уровень
Федеральный уровень
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Перечень потерь/проблем |  | 7. | Расход тонера
1. | Лишнее перемещение | 8. | Расход ГСМ
2. | Временные потери при формировании счетов | 9. | Временные потери при транспортировке
3. | Временные потери при проверке счетов | 10. | Временные потери при приобретении материалов и инструментов
4. | Временные потери по причине корректировки счетов | 11. | Временные потери при корректировке приказа
5. | Временные потери по причине возврата на доработку | 12. | Временные потери при корректировке заявки
6. | Расход бумаги | 13. | Временные потери при формировании тулбокса
«Оптимизация процесса подготовки тулбоксов и материалов к проведению профориентационных мероприятий со школьниками и дошкольниками»

## Slide 7: Карта ИДЕАЛЬНОГО состояния: 17.10.2022
 | Исполнитель |  | 
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
ВПП (время протекания процесса) – 115 мин – 135 мин (86%-89%)
 | Шаг 1 |  | Шаг 2 |  | Шаг 3 | 
 | Руководитель Центра профориентации |  | Заместитель директора по УПР |  | Преподаватели, мастера | 
 | Составляет план проведения профориентационных мероприятий |  | Обсуждает план мероприятия с мастерами и преподавателями по подготовке мероприятия |  | Формируют тулбокс | 
 | 10 -15 мин |  | 45 – 55 мин |  | 60 – 120 мин | 
Проект «Оптимизация процесса подготовки тулбоксов и материалов к проведению профориентационных мероприятий со школьниками и дошкольниками»
ВХОД
ВЫХОД

## Slide 8
№ | Проблема | Время, дни/мин
1 | Лишнее перемещение | 245-340
2 | Временные потери при корректировке заявки | 115-190
3 | Временные потери при формировании счетов, проверке, корректировке и возврате на доработку счетов | 60-75
4 | Временные потери при приобретении материалов и инструментов | 280-365
5 | Временные потери при транспортировки | 60-105
6 | Временные потери при формировании набора инструментов | 60-120
 | Всего | 820 мин –1195 мин
№ | Проблема | Время, мин
1 | Временные потери при приобретении материалов и инструментов | 280-365
2 | Лишнее перемещение | 245-340
3 | Временные потери при корректировке заявки | 115-190
4 | Временные потери при формировании набора инструментов | 60-120
5 | Временные потери при транспортировки | 60-105
6 | Временные потери при формировании счетов, проверке, корректировке и возврате на доработку счетов | 60-75
 | Всего | 820 мин – 1195 мин
Выявленные проблемы
Проект
«Оптимизация процесса подготовки тулбоксов и материалов к проведению профориентационных мероприятий со школьниками и дошкольниками»

## Slide 9: Анализ проблем, разработка решений
№ п/п | Проблемы* | Первопричины | Решения
1 | Временные потери при формировании счетов | Необходимость получения счетов из разных организаций. | Разработка СОК по сбору тулбокса
2 | Временные потери при проверке счетов | Необходимость проверки счетов из разных организаций. | Разработка СОК по сбору тулбокса
3 | Временные потери по причине корректировки счетов | Необходимость корректировки счетов из разных организаций. | Разработка СОК по сбору тулбокса
4 | Лишнее перемещение | Необходимость получения, проверки, корректировки счетов из разных организаций. | Разработать тулбокс по подготовке к профориентационным мероприятиям
5 | Временные потери при транспортировки | Необходимость доставки инструментов и материалов в техникум. | Разработать тулбокс по подготовке к профориентационным мероприятиям
6 | Временные потери при приобретении инструментов и материалов | Необходимость приобретения и доставки материалов и инструментов из разных магазинов. | Разработать тулбокс по подготовке к профориентационным мероприятиям
7 | Временные потери по причине возврата на доработку счетов | Необходимость поиска более выгодных предложений | Разработка СОК по сбору тулбокса
8 | Временные потери при формировании счетов | Необходимость сверки счетов из разных организаций. | Разработка СОК по сбору тулбокса
9 | Расход тонера | Необходимость распечатки счетов и заявок, после корректировки | Разработка СОК по сбору тулбокса
10 | Расход бумаги | Необходимость распечатки счетов и заявок, после корректировки | Разработка СОК по сбору тулбокса
11 | Расход ГСМ | Необходимость доставки инструментов и материалов в техникум из разных организаций. | Разработка СОК по сбору тулбокса

## Slide 10: Проект «Оптимизация процесса подготовки тулбоксов и материалов к проведению профориентационных мероприятий со школьниками и дошкольниками» Карта целевого состояния
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
Как будет: 17.10.2022
Шаг 13 |  |  | Шаг 15
ВПП (время протекания процесса) –
1 дня 300 мин – 2 дня 440 мин
(63%-64%)
ВХОД
ВЫХОД
Шаг 1 |  | Шаг 2 |  | Шаг 3 |  | Шаг 4
Руководитель Центра профориентации |  | Заместитель директора по УПР |  | Преподаватели, мастера |  | Заместитель директора по АХР
Составляет план проведения профориентационных мероприятий |  | Обсуждает план мероприятия с мастерами и преподавателями по подготовке мероприятия |  | Формируют список материалов и инструментов, составляют заявку на приобретение материалов и инструментов |  | Приобретает инструмент и материалы
10 -15 мин |  | 45-55 мин |  | 1 – 2 дней 5-10 мин |  | 180-240 мин
Шаг 5
Преподаватель, мастер
Формируют тулбокс
60 – 120 мин
Шаг 9 |  | Шаг 10 |  | Шаг 11 | Шаг 12
Шаг 5 |  | Шаг 6 |  | Шаг 7 | Шаг 8

## Slide 11: Основные блоки работ проекта
* завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом
№ | Наименование | Длительность, дн. | Начало | Окончание | 2022 | 
 |  |  |  |  | 09 | 10
1 | Старт проекта | 1 день | 01.09.2022 |  |  | 
2 | Разработка текущей карты процесса | 2 день | 02.09.2022 | 05.09.2022 |  | 
3 | Поиск и выявление проблем | 3 дня | 06.09.2022 | 07.09.2022 |  | 
4 | Разработка целевой карты процесса | 2 дня | 08.09.2022 | 09.09.2022 |  | 
5 | Разработка «дорожной карты» реализации проекта | 1 день | 12.09.2022 | 12.09.2022 |  | 
6 | Разработка плана реализации проекта | 2 дня | 13.09.2022 | 14.09.2022 |  | 
7 | Защита карточки проекта | 1 день | 15.09.2022 | 15.09.2022 |  | 
8 | Промежуточный контроль выполнения мероприятий проекта | 6 дней | 16.09.2022 | 23.09.2022 |  | 
9 | Оценка результатов проекта: | 5 дней | 26.09.2022 | 30.09.2022 |  | 
10 | Внедрение улучшений | 10 дней | 3.10.2022. | 14.10.2022 |  | 
11 | Окончание проекта | 1 день | 17.10.2022 | 17.10.2022 |  | 
Итого |  | 34 дня |  |  |  | 
.

## Slide 12: МЕТОД 5W1H
Принятое решение:
разработать тулбокс по подготовке к профориентационных мероприятий
Вклад в достижение цели: 280-365 мин (30%- 34%)
Проект «Оптимизация процесса подготовки тулбоксов и материалов к проведению профориентационных мероприятий со школьниками и дошкольниками»
1. Временные потери при приобретении материалов и инструментов |  | 
 | Кто | Замдиректора по АХР, начальник планово-экономического отдела, директор
 | Что | Теряет время
 | Когда | При приобретении материалов и инструментов
 | Почему | Подсчет данных, разнообразие инструментов, материалов
 | Почему | Работа с большим объемом информации
?
?
?
?
?

## Slide 13: МЕТОД 5W1H
Принятое решение:
разработать тулбокс по подготовке к профориентационных мероприятий
Вклад в достижение цели: 245-340 мин (28% - 30%)
Проект «Оптимизация процесса подготовки тулбоксов и материалов к проведению профориентационных мероприятий со школьниками и дошкольниками»
2. Лишнее перемещение |  | 
 | Кто | Замдиректора по АХР, УПР, старший мастер
 | Что | Теряет время
 | Когда | При закупке материалов и инструментов, осуществлении доставки материалов из магазина в техникум
 | Почему | Разнообразие инструментов, материалов
 | Почему | Ценовая политика, разные формы расчетов
?
?
?
?
?

## Slide 14: МЕТОД 5W1H
Принятое решение:
разработать тулбокс по подготовке к профориентационных мероприятий
Вклад в достижение цели: 115-190 мин (14%- 16%)
Проект «Оптимизация процесса подготовки тулбоксов и материалов к проведению профориентационных мероприятий со школьниками и дошкольниками»
3. Временные потери по причине корректировки счетов |  | 
 | Кто | Начальник планово-экономического отдела
 | Что | Теряет время
 | Когда | При корректировке счетов
 | Почему | Сравнение данных
 | Почему | Работа с большим объемом информации
?
?
?
?
?

## Slide 15: ДИАГРАММА ПАРЕТО
№ проблемы
мин
852
850
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1 2 3 4 5 6
Min
Max
Min
Max
проект
«Оптимизация процесса подготовки тулбоксов и материалов к проведению профориентационных мероприятий со школьниками и дошкольниками»

## Slide 16: Диаграмма Ганта

## Slide 17
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Яковлевский политехнический техникум»4. |  |  | Стандартная операционная карта «Оптимизация процесса подготовки тулбоксов и материалов к проведению профориентационных мероприятий со школьниками и дошкольниками» |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПРОФОРИЕТАЦИИ огапоу «яковлевский политехнический техникум Решетняк Н.И.________________ Дата 17.10.2022 г. | 
Общее время выполнения операционной процедуры |  |  |  | 60 – 120 мин мин |  |  | СИЗ: |  | СОК 1 | Лист
Материалы: |  |  |  | Тулбокс к проведению профориентационных мероприятий со школьниками и дошкольниками |  |  |  |  | Версия СОК 1 | 1/1
Влияние операции | Качество | Безопасность |  |  | Экология | Общие и профессиональные компетенции |  | Разработчики: Елисеева Л.Н Зерина О.В. Шкарин В.Ю Петров О.В. |  | 
1.Составляет план проведения профориентационных мероприятий 10-15 мин |  |  |  |  |  | 2. Формируют список материалов и инструментов 5-10 мин. |  |  |  | 
3. Приобретает инструмент и материалы |  |  |  |  |  | 4.Формируем тулбокс 60-120 мин. |  |  |  | 
.

## Slide 18: Проект «Оптимизация процесса подготовки тулбоксов и материалов к проведению профориентационных мероприятий со школьниками и дошкольниками» Карта ТЕКУЩЕГО состояния
 | Описание шага процесса |  | Доработка Потери/проблемы
 | Продолжительность |  | 
Как будет: 17.10.2022
ВПП (время протекания процесса) –
1 дня 300 мин – 2 дня 440 мин
(63%-64%)
ВХОД
ВЫХОД
Шаг 1 |  | Шаг 2 |  | Шаг 3 |  | Шаг 4
Руководитель Центра профориентации |  | Заместитель директора по УПР |  | Преподаватели, мастера |  | Заместитель директора по АХР
Составляет план проведения профориентационных мероприятий |  | Обсуждает план мероприятия с мастерами и преподавателями по подготовке мероприятия |  | Формируют список материалов и инструментов, составляют заявку на приобретение материалов и инструментов |  | Приобретает инструмент и материалы
10 -15 мин |  | 45-55 мин |  | 1 – 2 дней 5-10 мин |  | 180-240 мин
Шаг 5
Преподаватель, мастер
Формируют тулбокс
60 – 120 мин